## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE TRABAJO ADSI MercaExtra 2021
ASIGNADO | ACTIVIDADES | Septiembre
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 1
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1
|  | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V
SEMANA 1
Instructor | Socialización Proyecto Prueba Instructor | bar: Semana 1 13 L
TEAM | Ajustes Requisitos del sistema proyecto trimestral | bar: Semana 1 13 L to Semana 1 14 M
TEAM | Creacion de maquetacion de requisitos | bar: Semana 1 15 Mi
Maria | Maquetacion de registro usuario | bar: Semana 1 15 Mi
Sebastian | Maquetacion de consulta usuario | bar: Semana 1 15 Mi
Karol | Maquetacion de actualizacion usuario | bar: Semana 1 15 Mi
Karol | Maquetacion de eliminacion usuario | bar: Semana 1 15 Mi
Maquetacion en HTML | bar: Semana 1 16 J to Semana 1 17 V
SEMANA 2
Creacion del proyecto trimestral | bar: Semana 2 20 L
Maria | Creacion pantalla de registro usuario | bar: Semana 2 20 L to Semana 2 22 Mi
Maria | Creación logica registro usuario | bar: Semana 2 20 L to Semana 2 22 Mi
Santiago | Creación pantalla consulta de usuario | bar: Semana 2 20 L to Semana 2 22 Mi
Santiago | Creacion logica consultar usuario | bar: Semana 2 20 L to Semana 2 22 Mi
Karol | Creación pantalla actualizar usuario | bar: Semana 2 20 L to Semana 2 22 Mi
Maria | Creacion logica actualizar usuario | bar: Semana 2 20 L to Semana 2 22 Mi
Karol | Creación pantalla eliminar usuario | bar: Semana 2 20 L to Semana 2 22 Mi
Karol | Creación logica eliminar usuario | bar: Semana 2 20 L to Semana 2 22 Mi
Instructor | Revision de la creacion de pantalla y logica del proyecto | bar: Semana 2 23 J to Semana 2 24 V
SEMANA 3
Revision del proyecto | bar: Semana 1 27 L
TEAM | Entrega Codigo fuente | bar: Semana 1 27 L to Semana 1 28 M
Sustentación | bar: Semana 1 29 Mi to Semana 1 30 J
Instructor